Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Саламатты Ќазаќстан"

на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 41

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Саламатты Ќазаќстан" на 2011 - 2015 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Саламатты Ќазаќстан" на 2011 - 2015 годы (далее - План мероприятий).

2. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам:

1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и к 1 августа, по итогам полугодия.

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года № 1808 "О Концепции государственной политики по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 54, ст. 595);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2002 года № 773 "О Концепции совершенствования финансирования системы здравоохранения в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 22, ст. 236).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 29 января 2011 года № 41

План мероприятий
           по реализации Государственной программы развития
                 здравоохранения Республики Казахстан
               "Саламатты Ќазаќстан" на 2011 - 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Форма завер- шения | Ответст- венные за исполнение | Сроки испол- нения | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемые расходы (млн. тенге)* |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | Источ- ники финанси- рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально- демографического развития страны |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году до 69,5 лет, к 2015 году до 70 лет; снижение материнской смертности к 2013 году до 28,1, к 2015 году до 24,5 на 100 тысяч родившихся живыми; снижение младенческой смертности к 2013 году до 14,1, к 2015 году до 12,3 на 1000 родившихся живыми; снижение общей смертности к 2013 году до 8,14, к 2015 году до 7,62 на 1000 населения; снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 98,1, к 2015 году до 94,7 на 100 тысяч населения; удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5.1. Формирование, сохранение и укрепление здоровья граждан путем координации деятельности государственных, общественных и бизнес-структур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пересмотреть состав участников НКС при Правительстве Республики Казахстан с внесением изменений в Положение НКС |  | Проект постанов- ления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | март 2011 года |  |  |
| 2. | Разработать правила использования средств, перечисляемых на межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан |  | Проект постанов- ления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | январь 2011 года |  |  |
| 3. | Разработать и утвердить отраслевую программу развития физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы |  | Проект постанов- ления Прави- тельства Республики Казахстан | МТС, заинтере- сованные государст- венные органы | сентябрь 2011 года |  |  |
| 4. | Разработать систему мониторинга и оценки эффективности реализации программы по вопросам улучшения общественного здоровья |  | Приказ МЗ | МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | декабрь 2011 года |  |  |
| 5. | Внести предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы по вопросам охраны здоровья, в том числе безопасности труда |  | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МТСЗН, заинтере- сованные государст- венные органы | сентябрь 2012 года |  |  |
| 6. | Изучить влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья человека |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | декабрь 2013 года |  |  |
| 7. | Провести оценку имеющейся инфраструктуры по поддержанию здоровья работников, в том числе типовых медицинских пунктов при промышленных предприятиях |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МИНТ, заинтере- сованные государст- венные органы, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 8. | Определить систему оценки рисков безопасности окружающей среды при разработке проектных материалов, начиная с этапа отвода земельного участка, определения санитарно- гигиенической оценки территории, для строительства новых производств |  | Приказ МЗ | МЗ, МИНТ, заинтере- сованные государст- венные органы | декабрь 2013 года |  |  |
| 9. | Разработать комплекс мер по формированию мотивации и ответственности работодателей в вопросах охраны здоровья, обеспечению условий ведения ЗОЖ работниками организаций, за своевременное прохождение работниками профилактических мероприятий |  | Приказ МЗ | МЗ, МТСЗН | декабрь 2011 года |  |  |
| 10. | Провести исследование по определению максимальной продолжительности работы рабочих во вредных условиях труда |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТСЗН, МЗ | 2011 - 2013 годы | 9,8 | РБ |
| 11. | Разработать и внедрить методику раннего выявления групп риска по профессиональным заболеваниям |  | Совместный приказ | МТСЗН, МЗ | 2013 - 2014 годы |  |  |
| 12. | Включить в дополнительную президентскую номинацию "Лучший работодатель, обеспечивающий условия для ведения здорового образа жизни на предприятии" |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | 2013 - 2015 годы |  |  |
|  | Цель 5.1.1.: Формирование здорового образа жизни путем системного и комплексного подхода к профилактике и усиление контроля за поведенческими факторами риска |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Увеличение доли лиц, ежедневно занимающихся физической культурой не менее 30 минут до 18 % к 2013 году, 24,9 % к 2015 году (2009 г. - 14 %) Снижение распространенности употребления табака до 19,5 % к 2013 году, 18,2 % к 2015 году (2009 г. - 21,4 %) Снижение распространенности злоупотребления алкоголем до 15 % к 2013 году, 14 % к 2015 году (2009 г. - 16,9 %) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработать и издать информационно-пропагандистские печатные издания и провести кампании и проекты на телерадиовещательных каналах по профилактике и лечению табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков с привлечением видных общественных деятелей |  | Соглашения между МЗ и МТС | МТС, МЗ | 2011- 2015 годы | 98,6 | РБ |
| 14. | Создать социальные видеоролики по пропаганде спорта и здорового образа жизни |  | Информация в МЗ | МТС, МЗ, МСИ | 2011- 2015 годы | 12,0 | РБ |
| 15. | Организовать и провести ежегодные спартакиады по массовым видам спорта |  | Соглашения между МЗ и МТС | МТС, МЗ | 2011- 2015 годы | 50,0 | РБ |
| 16. | Создать на республиканском уровне телевизионную государственную программу "Саламатты Ќазаќстан", посвященную вопросам развития здравоохранения, на государственном и русском языках |  | Информация в МЗ | МСИ, МЗ | 2011- 2015 годы | 6,2 | РБ |
| 17. | Разместить социальный заказ по поддержке проектов по профилактике ВИЧ-инфекции, охране репродуктивного и сексуального здоровья, безопасного материнства, планированию семьи, профилактике распространенных заболеваний, туберкулеза, алкоголизма, наркомании, избыточного веса, низкой физической активности и др. среди НПО |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011— 2015 годы | 143,0 | ЦТТ |
| 18. | Повысить информированность населения о вреде потребления табака, алкоголя, наркотиков (лекции, беседы, распространить буклеты, листовки и др.) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 26,7 | РБ |
| 19. | Внести предложения по разработке экономических мер по снижению потребления табачных изделий и злоупотребления алкоголем |  | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ, МЭРТ, МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 20. | Принять меры по регулированию контроля за ввозом контрабандных алкогольных изделий и незаконного производства алкогольной продукции на территории Республики Казахстан |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ, МЭРТ, МЗ, заинтере- сованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 21. | Повысить информированность населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (туберкулез, ОРВИ, ОКИ, гепатит, ВИЧ/СПИД, ИППП) и формировать навыки безопасного поведения (лекции, беседы, распространение буклетов, листовок и др.) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 26,5 | РБ |
| 22. | Провести комплекс мероприятий по снижению уровня табакокурения среди школьников и молодежи |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 23. | Повысить информированность и мотивацию населения к ведению активного образа жизни, массовому спорту и физической культуре, усовершенствовать пропаганду основ ФЗОЖ среди населения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МТС | 2011- 2015 годы | 13,1 | РБ |
| 24. | Открыть молодежные центры здоровья, внедрить образовательные программы "Здоровые школы", "Здоровые университеты" и др. в учебных заведениях и детских дошкольных организациях |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН | 2011- 2015 годы | 15,5 | РБ |
| 25. | Провести "Фестиваль здоровья", спартакиаду медицинских работников, международный и республиканские конкурсы "Брось курить и победи", Дни Национальных игр |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 26. | Разработать образовательные программы для обучения сотрудников системы МВД по вопросам наркотической зависимости |  | Совместный приказ | МЗ | декабрь 2011 года | 0,3 | РБ |
| 27. | Обучить инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления групп риска по наркологическому профилю среди детей и подростков |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МВД | 2011- 2015 годы | 3,5 | РБ |
| 28. | Усовершенствовать нормативные правовые акты в области наркомании среди школьников |  | Приказ МЗ | МЗ | октябрь 2011 года | 0,1 | РБ |
| 29. | Обучить сотрудников МВД (полицейских, участковых инспекторов) навыкам определения степени опьянения, дифференцированным подходам к принимаемым мерам по отношению к лицам, находящимся в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МВД | 2012- 2015 годы |  |  |
| 30. | Обучить врачей-психиатров выявлению предрасположенности формирования зависимости (алкоголизм, наркомания, токсикомания) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МВД | декабрь 2013 года |  |  |
| 31. | Обучить врачей-психиатров в учреждениях уголовно-исполнительной системы принципам наркологического и мотивационного консультирования |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МЮ | декабрь 2014 года |  |  |
|  | Цель. 5.1.2. Обеспечение здорового питания населения и профилактика заболеваний, зависимых от питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение заболеваемости железодефицитной анемии до 2221 к 2013 году, до 2082,0 на 100 тысяч населения к 2015 году (2009 г. - 2314,0) Снижение распространенности избыточной массы тела до 33 % к 2013 году до 30 % к 2015 году (2009 г. - 35,3 %) |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Формировать у населения навыки здорового питания и безопасности пищевых продуктов |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, КАП | 2011- 2015 годы | 13,7 | РБ |
| 33. | Провести информационно- пропагандистскую кампанию по вопросам здорового питания |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 9,5 | РБ |
| 34. | Выпустить видео и аудиоролики по вопросам здорового питания |  | Информация в МЗ | МСИ, МЗ | 2012- 2015 годы |  |  |
| 35. | Ввести в программы повышения квалификации педагогических работников среднего, технического и профессионального образования вопросы охраны здоровья |  | Приказ МОН | МЗ, МОН | 2011- 2015 годы |  |  |
| 36. | Включить в рацион питания детей в школах пищевые продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом |  | Решения маслихатов областей, городов Астана и Алматы. Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2013 годы | 100,0 | РБ |
| 37. | Рассмотреть вопрос об организации производства по выпуску детских и лечебно-профилактических продуктов питания с использованием местных сырьевых источников |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, КАП | декабрь 2012 года |  |  |
|  | Цель. 5.1.3. Формирование физического и психического здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение заболеваемости костно-мышечной системы среди детей в возрасте от 0 до 14 лет до 1194 к 2013 году, 1190 на 100 тысяч соответствующего населения к 2015 году (2009 г. - 1196) и среди подростков в возрасте 15-17 лет до 2995,1 к 2013 году, до 2992 на 100 тысяч соответствующего населения к 2015 году (2009 г. - 2997,1) Снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (далее - ИППП), среди подростков в возрасте 15-17 лет до 8,3 к 2013 году, до 8,0 к 2015 году (2009 г. - 8,5). В качестве маркера взят сифилис. Снижение показателя заболеваемости психологическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ среди детей от 0 до 14 лет - 13, к 2013 году и 12,5 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет - 563 к 2013 году и 560 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году (2009 г. - дети от 0 до 14 лет - 13,5 на 100 тыс. соответствующего населения, от 15 до 17 лет - 564,8 на 100 тыс. соответствующего населения) Снижение суицидов среди детей от 15-17 лет до 23,8 к 2013 году и 22,0 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году (2009 г. - 24,5 на 100 тыс. соответствующего населения) |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Разработать комплекс мероприятий по профилактике заболеваний опорно- двигательного аппарата среди детей школьного возраста |  | Решения маслихатов областей, городов Астана и Алматы Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2013 годы | 50,0 | РБ |
| 39. | Апробировать и внедрить методическое пособие "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" в общеобразовательные учебные заведения |  | Решение маслихатов г.Астана и Караган- динской области Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН, Акиматы города Астана и Караган- динской области | 2012 год |  |  |
| 40. | Усилить контроль за надлежащей планировкой помещений, игровых площадок и обеспечением современным школьным оборудованием |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 41. | Поддержать деятельность информационных служб, телефонов доверия |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
| 42. | Разработать специальные образовательные программы по вопросам ИППП, ВИЧ/СПИД и ранней беременности в систему среднего и высшего образования |  | Совместный приказ | МЗ, МОН | 2014- 2015 годы |  |  |
| 43. | Разработать комплексную программу для школьных психологов и социальных педагогов по оказанию медико-социальной и психологической помощи обучающимся |  | Совместный приказ | МЗ, МОН | 2014- 2015 годы |  |  |
| 44. | Провести информационную кампанию (выпуск видео и аудио роликов) по вопросам психологического здоровья подростков |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2012 годы | 5,5 | РБ |
| 45. | Обучить персонал общеобразовательных учебных заведений технологиям раннего выявления групп риска и технологиям информационной и психосоциальной работы с группами риска по наркологическому профилю среди детей и подростков |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН | 2011- 2015 годы | 1,6 | РБ |
| 46. | Разработать и внедрить в организациях образования профилактические антиалкогольные и антинаркотические программы (видеопособия) |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы | 2,5 | РБ |
| 47. | Оснастить общеобразовательные учебные заведения компьютерными программами раннего выявления риска вовлечения в табачную, алкогольную и наркотическую зависимости, а так же нехимические зависимости - игроманию, интернет-зависимость у детей и подростков |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы | 21,2 | РБ |
| 48. | Разработать методику опознавания родителями и преподавателями первых сигналов психического стресса у детей и подростков |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2012 года |  |  |
|  | Цель. 5.1.4. Снижение дорожно-транспортного травматизма и смертности от него |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов снижение к 2013 году на 10 %, к 2015 году числа погибших в результате ДТП от уровня 2009 года (2898 чел.) на 14 %; сокращение количества ДТП с пострадавшими от уровня 2009 года (14788 чел.) к 2013 году на 8 %, к 2015 году на 10 % |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Провести мониторинг общественного мнения по проблемам дорожной безопасности |  | Информация в МЗ | МВД, МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
| 50. | Создать социальные ролики по вопросам безопасности дорожного движения и обеспечить их прокат на центральных, республиканских телеканалах |  | Информация в МЗ | МВД, МСИ, МЗ | 2011- 2015 годы | 21,3 | РБ |
| 51. | Усилить меры по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения |  | Приказ МВД | МВД | 2011- 2015 годы |  |  |
| 52. | Создать специализированную программу на республиканском телеканале по актуальным вопросам безопасности дорожного движения |  | Информация в МЗ | МВД, МСИ, МЗ | 2011- 2015 годы | 14,5 | РБ |
| 53. | Разработать и внедрить информационно-аналитическую систему учета дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них лиц "ДТП" |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МВД, МЗ | декабрь 2011 года | 74,5 | РБ |
| 54. | Выпуск буклетов, информационных материалов по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Информация в МЗ | МВД, МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
|  | Цель. 5.1.5. Снижение безвозвратных потерь среди пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение числа погибших в результате ДТП на трассах в зоне оказания экстренной медико-спасательной помощи до 23 % к 2013 году, до 16 % к 2015 году (2009 г. - 26 %) Сокращение времени прибытия и начала оказания экстренной медико-спасательной помощи до 30 минут с момента поступления сигнала о ДТП |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Усовершенствовать деятельность службы медицины катастроф |  | Информация в МЗ | МЧС, МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 56. | Создать 12 трассовых пунктов по оказанию экстренной медико-спасательной помощи на трассе Алматы-Кокшетау |  | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2012 года |  |  |
| 57. | Оснастить службу медицины катастроф аэромобильным госпиталем |  | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2012 года |  |  |
| 58. | Оснастить службу медицины катастроф многопрофильным мобильным госпиталем |  | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2013 года |  |  |
| 59. | Приобрести и обеспечить эксплуатацию санитарных вертолетов |  | Информация в МЗ | МЧС, МЗ | 2011- 2012 годы | 11820,0 | РВ |
|  | Цель. 5.1.6. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ/СПИД в пенитенциарной системе |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение заболеваемости туберкулезом среди осужденных в расчете на 100 тыс. тюремного населения в 2013 году до 643,0 и в 2015 году до 642,9 (2009 год - 643,9) Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в 2013 году - 2,89 и в 2015 году - 2,8 на 1000 человек (2009 год - 2,91) К 2015 году уровень распространенности ВИЧ-инфицированных среди заключенных не должен превышать 5 % |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечить медицинским оборудованием лечебно- профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы в целях совершенствования оказания медицинской помощи больным туберкулезом, ВИЧ/СПИД и другими заболеваниями |  | Информация в МЗ | МЮ, МЗ | 2011- 2013 годы | 1091,0 | РБ |
| 61. | Издать и распространить информационные материалы, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе по вопросам туберкулеза, ВИЧ/СПИД среди заключенных |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЮ, МЗ | 2011- 2013 годы | 3,6 | РБ |
| 62. | Повысить потенциал НПО, работающих по вопросам ВИЧ/СПИДа, укрепить взаимодействие между государственными и неправительственными организациями |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 7,7 | РБ |
| 63. | Обеспечить деятельность странового координационного комитета по взаимодействию с международными донорами по вопросам предупреждения распространения ВИЧ/СПИД |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
| 64. | Реализовать программу профилактики ВИЧ-инфекции в местах заключения и внедрить программы социального сопровождения для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Развивать потенциал НПО для борьбы с ВИЧ/СПИД в местах лишения свободы |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МЮ | 2011- 2015 годы | 47,2 | ЦТТ |
| 65. | Разработать механизмы поиска и продолжения лечения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, больных туберкулезом с незавершенным лечением |  | Совместный приказ | МЗ, МЮ, МВД заинтере- сованные государст- венные органы | 2011- 2012 годы |  |  |
| 66. | Создать систему мониторинга и оценки наркологической ситуации в уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан |  | Совместный приказ | МЗ, МЮ | 2011- 2015 годы | 0,4 | РБ |
|  | Цель.5.1.7. Снижение заболеваемости населения от ККГЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Удержание заболеваемости ККГЛ на уровне не более 0,2 на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Разработать и внедрить методические рекомендации по совершенствованию диагностики и профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки населения |  | Приказ КГСЭН | МЗ | 2012- 2015 годы |  |  |
| 68. | Провести в эндемичных регионах противоклещевую обработку поголовья скота и скотопомещений, а также создание |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 69. | Создать санитарно-защитные зоны вокруг неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 70. | Усилить санитарно- разъяснительную работу среди населения о путях заражения и мерах профилактики ККГЛ |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | Цель. 5.2. Дальнейшее укрепление здоровья населения и снижение уровня основных социально значимых заболеваний и травм |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение младенческой смертности до 14,1 к 2013 году, 12,3 на 1000 родившихся живыми к 2015 году (2009 г. - 18,4) Снижение материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми до 28,1 к 2013 году, 24,5 к 2015 году (2009 г. - 36,9) Снижение первичного выхода на инвалидность до 28,4 к 2013 году, 28 на 10 тысяч населения к 2015 году (2009 г. - 29,2) Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 374,8 к 2013 году, 353,9 на 100 тысяч населения к 2015 году (2009 г. - 416,4) Снижение смертности от онкопатологии до 99,5 к 2013 году, 95,8 на 100 тысяч населения к 2015 году (2009 г. - 112,7) Снижение смертности от травматизма до 94,6 к 2013 году, 92,1 на 100 тысяч населения к 2015 году (2009 г. - 108,4) Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2 - 0,6 % |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Внедрить Национальную скрининговую программу |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 72. | Оснастить детские и родовспомогательные организации здравоохранения современным медицинским оборудованием в соответствии с уровнем оказания перинатальной помощи и международными стандартами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы | 3960,5 | ЦТТ |
| 73. | Разработать и внедрить программы оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям на региональном и республиканском уровнях в соответствии с международными стандартами: |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2011 года |  |  |
|  | внедрить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан. Внедрить молекулярный метод HLA-типирования |  |  |  |  |  |  |
|  | разработать и внедрить программы развития хирургии новорожденных и фетальной хирургии в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Расширить ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО |  | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 176,3 | РБ |
| 75. | Создать при областных детских и родовспомогательных организациях региональных учебных центров для обучения медицинских работников интегрированному ведению болезней детского возраста, грудного вскармливания, эффективной перинатальной помощи и других вопросов организации медицинской помощи матерям и детям |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | июль 2011 года | 40,5 | МБ |
| 76. | Разработать положение по обеспечению охраны, поддержки и поощрения грудного вскармливания в Республике Казахстан |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | июль 2012 года |  |  |
| 77. | Разработать и внедрить протоколы и стандарты оказания перинатальной и педиатрической медицинской помощи на основе доказательной медицины |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 78. | Разработать Положение о курации и оценки качества медицинской помощи в медицинских организациях материнства и детства, согласно рекомендациям ВОЗ |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | июль 2013 года |  |  |
| 79. | Поддержка проведения конфиденциального аудита материнской смертности и критических случаев акушерских осложнений во всех родовспомогательных организациях |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 80. | Внедрить международные стандарты физического (вес, рост) и психосоциального развития детей в соответствии с рекомендациями ВОЗ |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | июль 2013 года |  |  |
| 81. | Ввести в работу доврачебных кабинетов методы экспресс- диагностики раннего выявления АГ, ИБС, сахарного диабета путем определения холестерина, глюкозы крови среди взрослого населения |  | Приказ МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы | 432,3 | ЦТТ |
| 82. | Провести скрининг детей раннего возраста на выявление врожденной и наследственной патологии слуха (оснащение организаций родовспоможения портативными устройствами регистрации вызванной отоакустической эмиссии) |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 19,9 | ЦП |
| 83. | Провести скрининг женщин на раннее выявление рака шейки матки |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 84. | Провести скрининг целевых групп риска на гепатит В и С у: |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | детей (больные с заболеванием крови, на гемодиализе, злокачественными новообразованиями, прооперированные и получавшие переливание крови, ее компоненты) |  |  |  |  | 2 217,8 | ЦТТ |
|  | взрослого населения (медицинских работников: оперирующие врачи и м/с хирургического профиля, процедурного кабинета, скорой медицинской помощи, центров крови, патологоанатомической службы, судебные медицинские эксперты, а также больные с заболеванием крови) |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2012- 2015 годы |  |  |
| 85. | Провести социологическое исследование по оценке распространенности поведенческих факторов риска и мотивации к ведению здорового образа жизни |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы пилотных областей, городов Астана и Алматы | 2011, 2013, 2015 годы | 1,0 | РБ |
| 86. | Оснастить онкодиспансеры современными аппаратами жидкостной цитологии для проведения РаР-теста на предопухолевые и опухолевые заболевания шейки матки |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2012 годы | 120,0 | ЦТТ |
| 87. | Оснастить организации ПМСП медицинскими амбулаторными передвижными комплексами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | декабрь 2011 года | 3096,0 | ЦТТ |
| 88. | Разработать и распространить информационно-образовательные материалы по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |  | Информация в МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011— 2015 годы | 24,8 | РБ |
| 89. | Усовершенствовать нормативную правовую базу для эффективной работы ревматологической, гастроэнтерологической, кардиологической, пульмонологической, эндокринологической, нефрологической и дерматовенерологической служб |  | Приказы МЗ | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 90. | Укрепить материально- техническую базу организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь ревматологическим больным |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2012 годы | 112,9 | ЦТТ |
| 91. | Расширить перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых высокотехнологичных видов диагностики и лечения |  | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 92. | Разработать и провести комплекс мер по дальнейшему развитию интервенционной кардиологической службы, в том числе аритмологической |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 1195,0 | ЦТТ |
| 93. | Укрепить материально- техническую базу организаций здравоохранения, оказывающих кардиологическую помощь |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 2034,4 | ЦТТ |
| 94. | Укрепить материально- техническую базу организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при травмах и ожогах |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы, МЗ | декабрь 2011 года | 208,0 | ЦТТ |
| 95. | Укрепить материально- техническую базу организаций здравоохранения, оказывающих высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | декабрь 2011 года | 2 709,4 | РБ |
| 96. | Укрепить материально- техническую базу противотуберкулезных организаций |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | декабрь 2011 года | 781,5 | ЦТТ |
| 97. | Создать системы инфекционного контроля в отделениях МЛУ ТБ, лабораториях (приточно- вытяжная вентиляция) |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2012- 2014 годы |  |  |
| 98. | Провести профилактику ВИЧ-инфекции в группах населения, ключевых для эпидемии ВИЧ-инфекции, включая потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), секс-работниц (СР), лиц, лишенные свободы, и мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), в том числе: |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | обеспечить ПИН, PC, МСМ программами обмена шприцев, презервативами в стационарных и мобильных пунктах доверия и дружественных кабинетах |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 29,9 | МБ |
|  | обеспечить всех желающих ПИН, СР, МСМ и лиц, лишенных свободы, качественными презервативами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 41,0 | МБ |
| 99. | Обеспечить доступ населения к качественному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | провести экспресс-диагностику ВИЧ-инфекции в дружественных кабинетах в пунктах доверия для ПИН, СР, МСМ, уязвимой молодежи |  |  |  |  | 65,5 | МБ |
| 100. | Обеспечить ВИЧ-инфицированных лиц антиретровирусными препаратами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 400,8 | ЦТТ |
| 101. | Обеспечить постконтактной профилактикой лиц, подвергшихся риску ВИЧ-инфицирования |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 1,9 | МБ |
| 102. | Обеспечить областные Центры СПИД проточными цитометрами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | декабрь 2011 года | 28,5 | МБ |
| 103. | Обеспечить тест-системами для определения иммунного статуса |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 46,4 | МБ |
| 104. | Обеспечить тест-системами для определения вирусной нагрузки |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 13,9 | МБ |
| 105. | Обеспечить потребителей инъекционных наркотиков с опиоидной зависимостью заместительной терапией |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 144,1 | ЦТТ |
| 106. | Обеспечить референс- лаборатории РЦ СПИД тест- системами для определения резистентности ВИЧ к антиретровирусной терапии |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 9,5 | РБ |
| 107. | Обеспечить референс- лаборатории РЦ СПИД тест- системами для определения вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2013 годы | 7,0 | РБ |
| 108. | Повысить эффективность ранней диагностики глаукомы (организация и оснащение глаукомных кабинетов регионов, гг. Астана и Алматы) |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы | 442,3 | ЦТТ |
|  | Цель 5.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Удержание заболеваемости чумой на уровне не более 0,03 на 100 тысяч населения Удержание показателя заболеваемости корью на уровне 0,08-0,1 на 100 тысяч населения Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В к 2013 году до 3,8, к 2015 году до 3,4 на 100 тысяч населения (2009 г. - 5,4) Снижение показателя заболеваемости острым вирусным гепатитом А к 2013 году до 39,6, к 2015 году до 39,2 на 100 тысяч населения (2009 г. - 67,0) Увеличение охвата детского населения вакцинацией против пневмококковой инфекции до 62,5 % к 2013 году, до 95 % к 2015 году Снижение числа плановых проверок органами службы государственного санитарно- эпидемиологического надзора ежегодно на 2 %, в 2015 году - 256 100 проверок |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Продолжить работу по гармонизации нормативных правовых актов санитарно- эпидемиологической службы с международными стандартами и требованиями Таможенного союза |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 110. | Провести реорганизацию органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы на транспорте, а также на городском и на районном уровне |  | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ | 2011 год |  |  |
| 111. | Продолжить работу по внедрению и развитию системы прогнозирования, оценки и управления рисками в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства |  | Приказ МЗ | МЗ | октябрь 2011 года |  |  |
| 112. | Разработать стандарты для лабораторий санитарно- эпидемиологической службы |  | Приказ КГСЭН | МЗ | октябрь 2011 года |  |  |
| 113. | Внедрить(поэтапно) и обеспечить сопровождение программного продукта по Единым базовым тарифам на лабораторные исследования |  | Приказ КГСЭН | КГСЭН | 2011- 2015 годы | 3,5 | РБ |
| 114. | Провести мероприятия по аккредитации лабораторий в области санитарно- эпидемиологической экспертизы |  | Приказ КГСЭН | МЗ, МИНТ | декабрь 2011 года | 17,0 | РБ |
| 115. | Внедрить в деятельность лабораторий санитарно- эпидемиологической службы систему внешней оценки качества |  | Приказ КГСЭН | КГСЭН | 2011- 2015 годы |  |  |
| 116. | Ввести поэтапную вакцинацию детского населения до 5 лет против пневмококковой инфекции |  | Поста- новление Главного санитар- ного врача | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы | 2 082,6 | ЦТТ |
| 117. | Организовать на базе существующих центров 5 зональных вирусологических лабораторий |  | Приказ КГСЭН | МЗ | декабрь 2011 года | 119,1 | РБ |
| 118. | Организовать на базе существующих центров сеть специализированных лабораторий по диагностике Конго-Крымской геморрагической лихорадки, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза |  | Приказ КГСЭН | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 119. | Создать Центральную лабораторию по диагностике особо опасных и карантинных инфекций на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций |  | Приказ КГСЭН | МЗ | октябрь 2015 года |  |  |
| 120. | Провести мероприятия по формированию и изданию атласа распространения особо опасных инфекций в Казахстане |  | Приказ КГСЭН | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 121. | Создать Республиканскую лабораторию по безопасности пищевой продукции и специализированные лаборатории по контролю за безопасностью пищевых продуктов |  | Приказ КГСЭН | МЗ | 2012- 2015 годы |  |  |
| 122. | Обеспечить проведение исследований генно- модифицированных объектов |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 38,7 | РБ |
| 123. | Внедрить в деятельность организаций санитарно- эпидемиологической службы экспресс-исследования на определение бактериоло- гических и химических веществ |  | Приказ КГСЭН | МЗ | 2011- 2015 годы | 163,9 | РБ |
| 124. | Усовершенствовать систему эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, укрепить систему мониторинга и оценки мероприятий по противодействию СПИД |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы | 31,35 | ЦТТ |
|  | Цель 5.4. Создание эффективной и доступной системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Снижение уровня потребления стационарной помощи до 1328 дней к 2013 году, до 1172 койко-дней на 1000 населения к 2015 году (2009 г. - 1522,6) Увеличение удельного веса медицинских организаций частной формы собственности, вошедших в систему Единого плательщика до 14 % к 2013 году, до 16 % к 2015 году (2009 г. - 0 %) Увеличение населения, получившего высокоспециализированную медицинскую помощь на уровне региона до 5000 человек к 2013 году, до 6000 человек к 2015 году (2009 г. - 814 чел.) Количество организаций здравоохранения, в которых построена ИТ-инфраструктура для внедрения ЕИСЗ: 2011 год - 62,5 организаций здравоохранения, 2012 год - 225, 2013 год - 420, 2014 год - 452 Количество организаций здравоохранения, в которых внедрена ЕИСЗ: 2011 год - 94 организации здравоохранения, 2012 год - 645, 2013 год - 230, 2014 год - 422, 2015 год - 452 Уровень госпитализации населения до 2 583 180 (2 415 500) к 2013 году, до 2 324 800 (2 174 000) к 2015 году (2009 г. - 2 870 200; ЕНСЗ - 2 701 730) 2796,5 + 205,0 тыс. по стат. Развитие стационарозамещающих технологий (пролечено пациентов) 1 000 000 к 2013 году, до 1 100 000 к 2015 году (2009 г. - 658 860) Динамика развития ВСМП в регионах (количество больных) до 5000 человек к 2013 году, до 6000 человек к 2015 году (2009 г. - 814 чел.) Удельный вес медицинских организаций негосударственной формы собственности, вошедших в систему Единого плательщика до 14 % к 2013 году, до 16 % к 2015 году (2009 г. - 0 %) 2010 г. - 12 % Количество переведенных медицинских организаций в ГП на ПХВ - 100 к 2013 году, 200 к 2015 году (2009 г. - 47) 75 в 2010 году |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Разработать Положение о деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМСП с учетом типовой организационной структуры, основных функций и должностных обязанностей медицинских работников |  | Приказ МЗ | МЗ | июль 2011 года |  |  |
| 126. | Внести изменения и дополнения в государственный норматив сети организаций здравоохранения в части норматива сети ПМСП |  | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | октябрь 2011 года |  |  |
| 127. | Завершить типизацию сети государственной системы здравоохранения |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2012 годы |  |  |
| 128. | Развивать медико-социальную помощь, внедрить институт социальных работников |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы | 1 481,6 | ЦТТ |
| 129. | Внедрить пилотный проект по созданию 4 самостоятельных центров семейного здоровья в г. Астане |  | Поста- новление акимата города Астаны | МЗ, Акимат города Астаны | 2011- 2013 годы |  |  |
| 130. | Усовершенствовать механизмы повышения мотивации медицинского персонала |  | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 131. | Усовершенствовать стандарты оказания в части ПМСП на основе принципов доказательной медицины |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 132. | Организовать научно- практический центр по оказанию организационно- методической помощи специалистам ПМСП и их повышения квалификации |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2011 года |  |  |
| 133. | Укрепить материально- техническую базу организаций ПМСП |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | 1 367,7 | ЦТТ |
| 134. | Расширить перечень лекарственных средств и совершенствовать механизм бесплатного и льготного обеспечения на амбулаторном уровне |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы | 2 456,4 | ЦТТ |
| 135. | Разработать целевые индикаторы, отражающие эффективность ПМСП |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 136. | Разработать НПА по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи |  | Приказы МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 137. | Укомплектовать сельские организации здравоохранения медицинскими кадрами |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 138. | Обеспечить свободный выбор пациентом медицинской организации, доступность, справедливость и прозрачность плановой госпитализации больных: |  | Информация в МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | совершенствовать работу портала Бюро госпитализации |  |  |  | декабрь 2011 года |  |  |
|  | обеспечить обучение медицинских работников по функционированию портала Бюро госпитализации |  |  |  | декабрь 2011 года |  |  |
|  | обеспечить постоянное информирование населения о правах и порядке госпитализации через Портал плановой госпитализации |  |  |  | 2011- 2015 годы |  |  |
| 139. | Обеспечить снижение уровня госпитализации в круглосуточных стационарах и развитие стационарозамещающих технологий |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 140. | Принять меры по развитию высокоспециализированной медицинской помощи с включением трансферта технологий в регионы |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | апрель 2011 года |  |  |
| 141. | Расширить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в части включения ортодонтического лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области ("волчья пасть", "заячья губа") |  | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2015 годы | 42,6 | ЦТТ |
| 142. | Укрепить материально- техническую базу службы скорой медицинской помощи |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | 129,6 | ЦТТ |
| 143. | Укрепить материально- техническую базу службы санитарной авиации |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | 134,8 | ЦТТ |
| 144. | Укрепить материально- техническую базу районных, городских и областных больниц |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | 1604,1 | ЦТТ |
| 145. | Разработать методику планирования предельных объемов стационарной и стационарозамещающей помощи |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2011 года |  |  |
| 146. | Усовершенствовать деятельность организаций, оказывающих паллиативную помощь и реабилитацию |  | Приказы МЗ | МЗ | 2012- 2013 годы |  |  |
| 147. | Разработать и внедрить в деятельность организаций, оказывающих восстановительного лечения, медицинской реабилитации, паллиативной помощи и сестринского ухода стандарты оказания медицинской помощи |  | Приказ МЗ | МЗ | 2013- 2014 годы |  |  |
| 148. | Строительство здания Центра судебной медицины в г. Астана |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы | 500,0 | РБ |
| 149. | Совершенствовать материально-техническую базу медицинской экспертизы |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2011 года | 710,0 | РБ |
| 150. | Повысить доступность, эффективность и преемственность судебно- медицинской экспертизы на всех этапах ее проведения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2013 годы | 100,0 | МБ |
| 151. | Внедрить международные стандарты ISO2009 для оценки качества судебно-медицинских экспертиз, проводимых в лабораторных подразделениях |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2015 года |  |  |
| 152. | Приобрести специализированный автотранспорт для заготовки крови в выездных условиях |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2011- 2013 годы | 194,8 | МБ |
| 153. | Укрепить материально- техническую базу службы крови |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | 1 010,2 | ЦТТ |
| 154. | Строительство завода по производству препаратов крови |  | Акт приема в эксплуа- тацию | МЗ | 2012- 2013 годы |  |  |
| 155. | Принять меры по совершенствованию лабораторной службы |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2011 года |  |  |
| 156. | Внедрить международные стандарты и принципы стратегического планирования, управления в области здравоохранения |  | Приказ МЗ | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 157. | Разработать и внедрить ресурсосберегающие технологии управления в отрасли здравоохранения |  | Приказ МЗ, Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 158. | Продолжить поэтапное внедрение института профессиональных форм управления организациями здравоохранения, включая современные управленческие технологии |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 159. | Изучить и провести анализ современного состояния системы здравоохранения на основе современных методологических подходов для внедрения в практику |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2012 годы |  |  |
| 160. | Разработать предложения по привлечению частных компаний к управлению государственными объектами здравоохранения и развивать частный сектор |  | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МЭРТ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 161. | Принять меры по устранению административных барьеров, поддерживанию и стимулированию медицинских организаций |  | Приказ МЗ | МЗ, МЭРТ, МЮ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 162. | Усовершенствовать методологическую базу для развития частного сектора в здравоохранении |  | Приказы МЗ | МЗ, заинте- ресованные госорганы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 163. | Разработать Концепцию развития кадровых ресурсов здравоохранения |  | Решение НКС | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 164. | Внедрить принципы корпоративного управления в медицинских организациях, в том числе путем внедрения наблюдательных советов |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 165. | Продолжить практику формирования целевых заказов местных исполнительных органов на подготовку специалистов здравоохранения, в том числе на основе соглашений путем привлечения частных инвестиций и спонсорских средств |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН, акимы областей, городов Астана и Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 166. | Принять меры по поднятию социального статуса и престижа медицинских работников в обществе |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 167. | Обеспечить перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения |  | Решения маслихатов областей, городов Астана и Алматы Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 168. | Создать конкурентную среду среди поставщиков медицинских услуг в рамках ГОБМП |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 169. | Провести системную разъяснительную работу среди населения по государственной политике здравоохранения |  | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 170. | Обеспечить дальнейшее развитие процессов информатизации здравоохранения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
| 171. | Рассмотреть вопросы: - формирования регистров социально значимых заболеваний; - создания инфраструктуры, коммуникаций и программных решений для отдаленных сельских населенных пунктов, обеспечения доступа сельских медицинских работников в отдаленной от районных центров местности к информационным ресурсам здравоохранения; - оснащения бригад скорой помощи мобильными терминалами с GPS-навигацией, обеспечения доступа бригад скорой помощи к информационным ресурсам здравоохранения; - создания информационной системы службы крови; расширения Национальной телемедицинской сети |  | Приказы МЗ | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 172. | Усовершенствовать тарифную политику в области здравоохранения |  | Приказы МЗ | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 173. | Внедрить дополнительный компонент к тарифу ПМСП для стимулирования профилактической работы (раннее выявление заболеваний, отсутствие осложнений болезней) и выравнивания расходов на ПМСП по регионам |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан Приказы МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы | 12 691,7 | ЦТТ |
| 174. | Разработать предложения по внедрению механизма установления баланса солидарной ответственности государства, работодателя и гражданина за индивидуальное и общественное здоровье посредством внедрения сооплаты за предоставленные медицинские услуги |  | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МТСЗН, МЭРТ | июль 2015 года |  |  |
| 175. | Включить в тариф по возмещению затрат медицинским организациям на оказание ГОБМП расходов на приобретение медицинского оборудования |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 535,0 | РБ |
| 176. | Усовершенствовать инвестиционную политику здравоохранения |  | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, заинте- ресованные государст- венные органы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 177. | Увеличить уставной капитал организаций, осуществляющих поставку медицинской техники на условиях лизинга |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2011 года | 3 529,4 | РБ |
| 178. | Осуществить организацию и проведение закупок медицинской техники для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях лизинга |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2011 года | 124,0 | РБ |
| 179. | Усовершенствовать службу контроля за медицинской деятельностью организаций здравоохранения на основе анализа результатов внешнего и внутреннего контроля (аудита) |  | Информация в МЗ | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алматы | 2011- 2015 годы |  |  |
| 180. | Разработать систему учета врачебных ошибок в целях улучшения качества медицинских услуг |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2012 годы |  |  |
| 181. | Расширить банк данных независимых аккредитованных экспертов по приоритетным специальностям |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
| 182. | Усовершенствовать национальные стандарты аккредитации субъектов здравоохранения |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы |  |  |
|  | Цель 5.5. Создание конкурентоспособного кадрового потенциала здравоохранения и развитие инновационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Увеличение доли публикаций в международных изданиях до 10 % к 2013 году, до 12 % к 2015 году (2009 г. - 6 %) Аккредитация всех медицинских ВУЗов к 2015 году |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Разработать Концепцию развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан на 2011-2015 годы |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2011 года |  |  |
| 184. | Совершенствовать клиническую подготовку студентов медицинских ВУЗов |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 119,7 | РБ |
| 185. | Строительство 4-х студенческих общежитий по 1000 мест для государственных медицинских ВУЗов при КазНМУ, ГМУС, ЮКГМА и ЗКГМУ |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2014 годы | 300,0 | РБ |
| 186. | Увеличить стоимость подготовки по медицинским и фармацевтическим специальностям по государственному заказу, увеличить государственный заказ и стоимость подготовки на обучение в магистратуре, резидентуре и докторантуре PHD |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МОН | 2011- 2015 годы | 428,4 | РБ |
| 187. | Внедрить институт независимой оценки знаний и навыков выпускников медицинских вузов, колледжей и практикующих работников здравоохранения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2012 годы | 153,1 | РБ |
| 188. | Совершенствовать систему непрерывного профессио- нального образования и развития медицинских работников |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акиматы областей, городов Астана Алмагы | 2013- 2015 годы |  |  |
| 189. | Продолжить дальнейшее развитие инновационных управленческих, образовательных, лечебно- диагностических технологий, посредством обучения отечественных кадров здравоохранения внутри страны, за рубежом и с привлечением ведущих зарубежных специалистов (трансферт технологий) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 123,9 | РБ |
| 190. | Усовершенствовать систему непрерывного профессиональ- ного развития кадров здравоохранения в рамках реализации ЕНСЗ |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 1 061,9 | РБ |
| 191. | Повысить уровень качества вузовской науки и обеспечить дальнейшее развитие прикладных научных исследований в области здравоохранения |  | Приказ МЗ | МЗ | 2011- 2015 годы | 1 185,6 | РБ |
| 192. | Создать 2 современные научные лаборатории (центры коллективного пользования) |  | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2012 года |  |  |
| 193. | Провести исследование в области совершенствования системы здравоохранения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 49,4 | РБ |
|  | Цель 5.6. Обеспечение населения качественными лекарствами и достижение 50 % уровня удовлетворения потребности страны лекарственными препаратами отечественного производства |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов Доведение объемов закупа лекарственных средств в рамках ГОБМП через систему единой дистрибуции к 2013 году до 70 %, к 2015 году до 80 % (2009 г. - 0 %) Увеличение числа объектов, осуществляющих отпуск лекарственных средств в рамках ГОБМП в сельских населенных пунктах до 3200 к 2013 году, до 3300 к 2015 году (2009 г. - 3000) |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Обеспечить медицинских работников и население объективной информацией по рациональному применению лекарственных средств |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2014- 2015 годы |  |  |
| 195. | Создать и оснастить архивы регистрационных досье оборудованием, электронным учетом, хранением электронной версии регистрационных досье |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | декабрь 2012 года |  |  |
| 196. | Оснастить семь испытательных лабораторий РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" (Астана, Актобе, Костанай, Тараз, Шымкент, Кокшетау, Петропавловск) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011, 2013 годы | 451,9 | РБ |
| 197. | Приобрести стандартные образцы лекарственных веществ и посторонних примесей в соответствии с международными требованиями для контроля качества при подтверждении соответствия лекарственных средств |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 75,0 | РБ |
| 198. | Подготовить и аккредитовать Испытательный центр РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" на соответствие с международными требованиями EN ISO/IEC 17025:2005/OMLC |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2013 годы |  |  |
| 199. | Провести подготовительные мероприятия для вступления в европейскую сеть официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств Европейской фармакопеи (OMCL) путем аккредитации 10 испытательных лабораторий дочерних предприятий и территориальных филиалов РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" на соответствие международным стандартам |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2013- 2015 годы |  |  |
| 200. | Обучить специалистов государственного и экспертного органа для вступления в международную систему сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2015 годы | 60,0 | РБ |
| 201. | Оснастить передвижными экспресс лабораториями для выявления фальсифицированных лекарственных средств территориальных подразделений государственного органа по контролю качества медицинской и фармацевтической деятельности |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 2011- 2012 годы | 120,0 | РБ |
| 202. | Привести в соответствие со стандартами GMP производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения |  | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, МИНТ | 2011- 2015 годы | 15,0 | РБ |

продолжение таблицы

| № п/п | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предполагаемые расходы (млн. тенге)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | Всего |
|  | Сумма | Источники финанси- рования | Сумма | Источники финанси- рования | Сумма | Источники финанси- рования | Сумма | Источники финанси- рования |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | В предела выделенных средств |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 10 | 11,5 | РБ | 11,4 | РБ |  |  |  |  | 32,7 |
| 11 |  |  | 8,4 | РБ | 8,5 | РБ |  |  | 16,9 |
| 12 |  |  | 37,0 | РБ | 39,4 | РБ | 42,2 | РБ | 118,6 |
| 13 | 98,6 | РБ | 98,7 | РБ | 103,5 | РБ | 103,5 | РБ | 502,9 |
| 14 | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 60,0 |
| 15 | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ | 53,5 | РБ | 57,2 | РБ | 260,7 |
| 16 | 6,2 | РБ | 6,2 | РБ | 8,3 | РБ | 8,8 | РБ | 35,7 |
| 17 | 162,0 | ЦТТ | 182,0 | ЦТТ | 203,5 | ЦТТ | 226,3 | ЦТТ | 916,8 |
| 18 | 28,8 | РБ | 31,0 | РБ | 33,2 | РБ | 35,5 | РБ | 155,2 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 21 | 28,7 | РБ | 30,8 | РБ | 32,9 | РБ | 35,1 | РБ | 154,0 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 23 | 14,2 | РБ | 15,2 | РБ | 16,2 | РБ | 17,3 | РБ | 76,0 |
| 24 | 16,8 | РБ | 18,0 | РБ | 19,2 | РБ | 20,5 | РБ | 90,0 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 27 | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 17,5 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 29 | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 14,0 |
| 30 |  |  | 1,4 | РБ |  |  |  |  | 1,4 |
| 31 |  |  |  |  | 1,4 | РБ |  |  | 1,4 |
| 32 | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 68,5 |
| 33 | 10,3 | РБ | 11,0 | РБ | 11,8 | РБ | 12,6 | РБ | 55,2 |
| 34 | 2,3 | РБ | 2,3 | РБ | 2,4 | РБ | 2,5 | РБ | 9,5 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 36 | 100,0 | РБ | 100,0 | РБ |  |  |  |  | 300,0 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 38 | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ |  |  |  |  | 150,0 |
| 39 | 567,9 | РБ |  |  |  |  |  |  | 567,9 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 41 |  |  |  |  | 25,9 | РБ | 25,9 | РБ | 51,8 |
| 42 |  |  |  |  | 48,0 | РБ | 48,0 | РБ | 96,0 |
| 43 |  |  |  |  | 24,0 | РБ | 24,0 | РБ | 48,0 |
| 44 | 5,5 | РБ |  |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 45 | 2,0 | РБ | 2,4 | РБ | 3,0 | РБ | 3,7 | РБ | 12,7 |
| 46 | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 12,5 |
| 47 | 28,2 | РБ | 29,2 | РБ | 30,2 | РБ | 30,2 | РБ | 139,0 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 49 |  |  |  |  | 2,8 | РБ | 3,0 | РБ | 5,8 |
| 50 | 21,3 | РБ | 21,3 | РБ | 26,7 | РБ | 28,8 | РБ | 119,4 |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 52 | 12,2 | РБ | 12,2 | РБ | 15,4 | РБ | 16,7 | РБ | 71,0 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,5 |
| 54 |  |  |  |  | 9,3 | РБ | 9,9 | РБ | 19,2 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 56 | 757,0 | РБ |  |  |  |  |  |  | 757,0 |
| 57 | 1831,5 | РБ |  |  |  |  |  |  | 1831,5 |
| 58 |  |  | 2826,5 | РБ |  |  |  |  | 2826,5 |
| 59 | 13 300,0 | РБ | 3 024,0 | РБ | 3 265,9 | РБ | 3 527,2 | РБ | 34 937,1 |
| 60 | 1174,4 | РБ | 1263,6 | РБ |  |  |  |  | 3529,0 |
| 61 | 3,6 | РБ | 3,6 | РБ |  |  |  |  | 10,8 |
| 62 | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 38,5 |
| 63 |  |  |  |  | 7,2 | РБ | 7,2 | РБ | 14,4 |
| 64 | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 236,0 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 66 | 0,2 | РБ | 0,3 | РБ | 0,4 | РБ | 0,4 | РБ | 1,7 |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 72 |  |  | 220,8 | ЦТТ | 696,8 | ЦТТ | 663,4 | ЦТТ | 5541,5 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 74 | 377,2 | РБ | 403,6 | РБ | 691,9 | РБ | 747,3 | РБ | 2396,3 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 81 | 432,3 | ЦТТ | 462,5 | ЦТТ | 504,2 | ЦТТ | 547,5 | ЦТТ | 2378,8 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |
| 83 | 761,7 | ЦТТ | 815,2 | ЦТТ | 909,5 | ЦТТ | 982,2 | ЦТТ | 3468,6 |
| 84 | 2 373,1 | ЦТТ | 2 539,2 | ЦТТ | 2 875,6 | ЦТТ | 3 105,7 | ЦТТ | 13 111,4 |
|  | 2 628,3 | ЦТТ | 2 838,5 | ЦТТ | 3 065,6 | ЦТТ | 3 310,9 | ЦТТ | 11 843,3 |
| 85 |  |  | 1,0 | РБ |  |  | 1,0 | РБ | 3,0 |
| 86 | 360,0 | ЦТТ |  |  |  |  |  |  | 480,0 |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 096,0 |
| 88 | 26,8 | РБ | 29,0 | РБ | 31,3 | РБ | 33,8 | РБ | 145,7 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 90 | 113,7 | ЦТТ |  |  |  |  |  |  | 226,6 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 92 | 2262,8 | ЦТТ | 1757,9 | ЦТТ | 1617,9 | ЦТТ | 962 | ЦТТ | 7795,6 |
| 93 | 1172,3 | ЦТТ | 359,3 | ЦТТ |  |  |  |  | 3566,0 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,0 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 709,4 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,5 |
| 97 | 675,0 | ЦТТ | 481,5 | ЦТТ | 772,8 | ЦТТ |  |  | 1 929,3 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
|  | 32,8 | МБ | 35,7 | МБ | 178,7 | МБ | 196,5 | МБ | 473,6 |
|  | 76,1 | МБ | 76,9 | МБ | 223,2 | МБ | 240,0 | МБ | 657,2 |
| 99 | 75,6 | МБ | 88,2 | МБ | 102,9 | МБ | 121,3 | МБ | 453,5 |
| 100 | 478,9 | ЦТТ | 483,0 | ЦТТ | 516,0 | ЦТТ | 553,0 | ЦТТ | 2431,7 |
| 101 | 2,1 | МБ | 2,3 | МБ | 2,5 | МБ | 2,6 | МБ | 11,4 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |
| 103 | 55,3 | МБ | 62,9 | МБ | 70,3 | МБ | 78,5 | МБ | 313,4 |
| 104 | 15,6 | МБ | 17,3 | МБ | 18,0 | МБ | 18,8 | МБ | 83,6 |
| 105 | 184,5 | ЦТТ | 201,5 | ЦТТ | 252,1 | ЦТТ | 462,0 | ЦТТ | 1244,2 |
| 106 | 10,9 | РБ | 14,2 | РБ | 18,1 | РБ | 22,3 | РБ | 75,0 |
| 107 | 9,1 | РБ | 10,3 | РБ | 13,9 | РБ | 16,9 | РБ | 57,2 |
| 108 | 471,1 | ЦТТ | 286,1 | ЦТТ | 272,9 | ЦТТ | 249,5 | ЦТТ | 1721,9 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 113 |  |  |  |  | 4,0 | РБ | 4,2 | РБ | 11,7 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 116 | 4 160,2 | ЦТТ | 5 349,6 | ЦТТ | 5 724,1 | ЦТТ | 6 124,1 | ЦТТ | 23 440,6 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,1 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 119 |  |  |  |  |  |  | 500,0 | РБ | 500,0 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 121 | 4,8 | РБ | 8,7 | РБ | 8,7 | РБ | 8,7 | РБ | 30,9 |
| 122 | 38,7 | РБ | 38,7 | РБ | 38,7 | РБ | 38,7 | РБ | 193,5 |
| 123 | 100,1 | РБ | 100,1 | РБ | 100,1 | РБ | 100,1 | РБ | 564,3 |
| 124 | 32,6 | ЦТТ | 47,5 | ЦТТ | 55,9 | ЦТТ | 70,9 | ЦТТ | 238,25 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 128 | 1481,6 | ЦТТ | 1 481,6 | ЦТТ | 1 747,8 | ЦТТ | 1 747,8 | ЦТТ | 7 940,4 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367,7 |
| 134 | 2 444,3 | ЦТТ | 2 615,0 | ЦТТ | 2 779,3 | ЦТТ | 2 973,9 | ЦТТ | 13 268,9 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТПРСЗ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 141 | 45,6 | ЦТТ | 48,8 | ЦТТ | 62,4 | ЦТТ | 66,8 | ЦТТ | 266,2 |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,6 |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,8 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604,1 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 148 | 946,0 | РБ | 1 912,0 | РБ | 2 745,0 | РБ | 2 071,0 | РБ | 8 174,0 |
| 149 | 210,0 | РБ |  |  |  |  |  |  | 920,0 |
| 150 | 100,0 | МБ | 62,0 | МБ |  |  |  |  | 262,0 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 152 | 97,4 | МБ | 146,1 | МБ |  |  |  |  | 438,3 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010,2 |
| 154 | 4 200,0 | Иные источники | 4 200,0 | Иныеисточники | 4 200,0 | Иные источники | 8 400,0 | Иные источники | 21 000,0 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 170 |  |  |  |  | 596,1 | РБ | 596,1 | РБ | 1192,2 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств |
| 173 | 13 646,7 | ЦТТ | 14 673,9 | ЦТТ | 15 988,0 | ЦТТ | 17 266,9 | ЦТТ | 74 267,2 |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 175 | 14 000,0 | РБ | 14 000,0 | РБ | 14 571,0 | РБ | 15 463,0 | РБ | 58 569,0 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 529,4 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых затрат |
| 184 | 111,1 | РБ | 113,0 | РБ | 120,5 | РБ | 88,0 | РБ | 552,3 |
| 185 | 1 500,0 | РБ | 1 500,0 | РБ | 4 618,0 | РБ |  |  | 7 918,0 |
| 186 | 1611,8 | РБ | 3 245,7 | РБ | 3 472,9 | РБ | 3716,0 | РБ | 12474,8 |
| 187 | 153,0 | РБ |  |  |  |  |  |  | 306,1 |
| 188 |  |  | 816,3 | ЦТТ | 816,4 | ЦТТ | 816,4 | ЦТТ | 2 449,1 |
| 189 | 70,5 | РБ | 70,5 | РБ | 75,4 | РБ | 80,3 | РБ | 420,6 |
| 190 | 1 282,4 | РБ | 1 214,7 | РБ | 1 299,7 | РБ | 1 390,7 | РБ | 6 249,4 |
| 191 | 1 178,2 | РБ | 1 948,2 | РБ | 2 084,6 | РБ | 2 230,5 | РБ | 8 627,1 |
| 192 | 1 232,7 | РБ |  |  |  |  |  |  | 1 232,7 |
| 193 | 48,3 | РБ | 75,0 | РБ | 100,0 | РБ | 125,0 | РБ | 397,7 |
| 194 |  |  |  |  | 199,2 | ПТПИРСЗ | 199,2 | ПТПИРСЗ | 398,4 |
| 195 | 47,5 | РБ |  |  |  |  |  |  | 47,5 |
| 196 |  |  | 602,5 | РБ |  |  |  |  | 1 054,4 |
| 197 | 75,0 | РБ | 75,0 | РБ | 75,0 | РБ | 75,0 | РБ | 375,0 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТПИРСЗ |
| 199 |  |  | 196,5 | РБ | 170,3 | РБ | 182,5 | РБ | 549,3 |
| 200 | 60,0 | РБ | 60,0 | РБ | 60,0 | РБ | 60,0 | РБ | 300,0 |
| 201 | 120,0 | РБ |  |  |  |  |  |  | 240,0 |
| 202 |  |  | 344,2 | РБ | 456,2 | РБ | 896,1 | РБ | 1711,5 |

* На реализацию Программы в 2011 - 2015 годах будут дополнительно направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также другие средства, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
      Общие затраты из государственного бюджета на реализацию Программы составят 359 358,9 млн. тенге.

| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Другие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | 65 262,7 | 64 700,3 | 562,4 | - |
| 2012 г. | 79 966,9 | 75 312,1 | 454,8 | 4 200 |
| 2013 г. | 74 059,4 | 69 367,9 | 491,5 | 4 200 |
| 2014 г. | 79 086,1 | 74 290,5 | 595,6 | 4 200 |
| 2015 г. | 81 983,8 | 72 926,0 | 657,8 | 8 400 |
| Итого | 380 358,9 | 356 596,8 | 2 762,1 | 21 000 |

Объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы будет уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур:
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭРТ - Министерство экономического развития торговли Республики Казахстан
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
АГ - артериальная гипертензия
ВИЧ/СПИД - вирус иммунодефицита человека
НКС - Национальный координационный совет по охране здоровья при Правительстве Республики Казахстан
НПА - нормативный правовой акт
НПЦСЭиМ - Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга
ОКИ - острые кишечные инфекции
ОРВИ - острые респираторно-вирусные инфекции
ПМСП - первичная медико-санитарная помощь
ПТПИРСЗ - проект "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан", софинансируемый Всемирным банком
ГМУС - государственный медицинский университет г. Семей
ГОБМП - гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
ДТП - дорожно-транспортное происшествие
ЕНСЗ - Единая национальная система здравоохранения
ЗКГМУ - Западно-Казахстанский Государственный медицинский университет
ЗОЖ - здоровый образ жизни
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ИППП - инфекции передающиеся половым путем
КазНМУ - Казахский национальный медицинский университет
КАП - Казахская академия питания
КГСЭН - Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ККГЛ - конго-крымская геморрагическая лихорадка
МБ - местные бюджеты
МЛУ ТБ - мультилекарственная устойчивость туберкулеза
ПХВ - предприятие на праве хозяйственного ведения
РБ - республиканский бюджет
РГП - Республиканское государственное предприятие
УИС - уголовно-исполнительная система
ФЗОЖ - формирование здорового образа жизни
ЦТТ - целевые текущие трансферты
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение
ЮКГМА - Южно-Казахстанская государственная медицинская академия